## 制作進捗
佐賀県観光ポートフォリオ制作進捗管理表
更新日 | 2026-09-18
進捗サマリー
全タスク数 | 11 | 完了数 | 6 | 進捗率 | 54.55%
タスク一覧
No. | 公開段階 | 分類 | 対象ページ | 作業内容 | 状況 | 優先度 | 期限 | 完了日 | 備考
1 | 第1段階 | 資料作成 | 全体 | Webサイト制作企画書を作成する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
2 | 第1段階 | 資料作成 | 全体 | 制作管理表を作成する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
3 | 第1段階 | 資料確認 | 全体 | Webサイト制作企画書をPDF化して内容を確認する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
4 | 第1段階 | 公開準備 | 全体 | GitHubのREADMEを整える | 完了 | 高 |  | 2026-09-18
5 | 第1段階 | サイト確認 | 全ページ | HTML、CSS、画像を含めてサイト全体を確認する | 進行中 | 高 |  |  | 画像以外の表示確認は完了。残りの画像を準備中。
6 | 第1段階 | 学習 | 全体 | Git・GitHubの基本を学ぶ | 完了 | 高 |  | 2026-09-17
7 | 第1段階 | 公開 | 全体 | GitHub Pagesで静的サイトを公開する | 完了 | 高 |  | 2026-09-17 | 公開テスト完了。制作継続のため現在は一時非公開。
8 | 第2段階 | 画像調整 | 全ページ | Photoshopで画像やアイコンなどを仕上げる | 未着手 | 中
9 | 第2段階 | 機能追加 | 全ページ | JavaScriptの機能を追加する | 未着手 | 中
10 | 第2段階 | CMS制作 | 全ページ | WordPress化し、CMS版を制作する | 未着手 | 中
11 | 第2段階 | 最終確認・公開 | 全体 | 静的サイト版とCMS版を最終確認し、最新版を公開する | 未着手 | 中

## 素材管理
佐賀観光ポートフォリオ素材管理表
更新日 | 2026-09-15
素材一覧
No. | 対象ページ | 使用場所 | 素材種別 | ファイル名 | 素材内容 | 準備状況 | 加工状況 | 掲載状況 | 出典・入手先 | 備考