## 制作進捗
佐賀県観光ポートフォリオ制作進捗管理表
更新日 | 2026-09-23
進捗サマリー
全タスク数 | 11 | 完了数 | 8 | 進捗率 | 72.73%
タスク一覧
No. | 公開段階 | 分類 | 対象ページ | 作業内容 | 状況 | 優先度 | 期限 | 完了日 | 備考
1 | 第1段階 | 資料作成 | 全体 | Webサイト制作企画書を作成する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
2 | 第1段階 | 資料作成 | 全体 | 制作管理表を作成する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
3 | 第1段階 | 資料確認 | 全体 | Webサイト制作企画書をPDF化して内容を確認する | 完了 | 高 |  | 2026-09-15
4 | 第1段階 | 公開準備 | 全体 | GitHubのREADMEを整える | 完了 | 高 |  | 2026-09-18
5 | 第1段階 | サイト確認 | 全ページ | HTML、CSS、JavaScript、画像を含めてサイト全体を確認する | 進行中 | 高 |  |  | 全6ページのPC・スマートフォン表示、リンク、HTML・CSS・JavaScriptの動作確認は完了。未準備のグルメ画像3枚と画像の軽量化は今後対応予定。
6 | 第1段階 | 学習 | 全体 | Git・GitHubの基本を学ぶ | 完了 | 高 |  | 2026-09-17
7 | 第1段階 | 公開 | 全体 | GitHub Pagesで静的サイトを公開する | 完了 | 高 |  | 2026-09-17 | 公開テスト完了。制作継続のため現在は一時非公開。
8 | 第2段階 | 画像調整 | 全ページ | Photoshopで画像やアイコンなどを仕上げる | 完了 | 中 |  | 2026-09-23 | 背景画像、タイトルロゴ、アイコン5種、ファビコン、写真補正、ポートフォリオ紹介画像、OGP画像、写真合成、色重ね画像、背景パターンを制作。PSD形式とWeb掲載用画像を保存。
9 | 第2段階 | 機能追加 | 全ページ | JavaScriptの機能を追加する | 完了 | 中 |  | 2026-09-20 | ハンバーガーメニュー、ページ上部へ戻る、スクロール表示、見どころ絞り込み、グルメ検索を実装。その他の機能追加は後日再開予定。
10 | 第2段階 | CMS制作 | 全ページ | WordPress化し、CMS版を制作する | 未着手 | 中
11 | 第2段階 | 最終確認・公開 | 全体 | 静的サイト版とCMS版を最終確認し、最新版を公開する | 未着手 | 中

## 素材管理
佐賀観光ポートフォリオ素材管理表
更新日 | 2026-09-23
素材一覧 | [10 empty] | ※外部素材のURLは「ライセンス情報」シートを参照。自作素材は空欄。 | ※確認日は「ライセンス情報」シートを参照。自作素材は空欄。 | ※素材の利用条件については、「ライセンス情報」シートをご確認ください。
No. | 対象ページ | 使用場所 | 素材種別 | ファイル名 | 素材内容 | 準備状況 | 加工状況 | 掲載状況 | 出典・入手先 | 備考 | 素材URL | ライセンス確認日 | ライセンス・利用条件メモ
1 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | imarin-beach.JPG | イマリンビーチ | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ | TOPページ内で2か所と見どころページでも使用 |  |  | ※1を参照
2 | トップページ | タイル型メニュー・コース内スポット・おすすめ・見どころカード | 画像 | imari-river.JPG | 伊万里川 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ | モデルコース・見どころページでも使用 |  |  | ※1を参照
3 | トップページ | タイル型メニュー・コース内スポット・おすすめ・見どころカード | 画像 | okawachiyama.JPG | 大川内山 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ | モデルコース・見どころページでも使用 |  |  | ※1を参照
4 | グルメ | グルメカード | 画像 | yobuko-squid.JPG | 呼子のイカ | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | TOPページ内で2か所とグルメページでも使用 |  |  | ※2を参照
5 | トップページ | タイル型メニュー・コース内スポット・グルメカード | 画像 | saga-beef.JPG | 佐賀牛 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | モデルコース・グルメページでも使用 |  |  | ※2を参照
6 | トップページ | タイル型メニュー・コース内スポット・グルメカード | 画像 | ureshino-onsen-yudofu.JPG | 嬉野温泉湯どうふ | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | モデルコース・グルメページでも使用 |  |  | ※2を参照
7 | トップページ | タイル型メニュー・SNS画像・コース内スポット | 画像 | ureshino-siebold-bath.JPG | 嬉野温泉・シーボルトの湯 | 準備済み | 未加工 | 未掲載 | photoAC | 補正版のureshino-siebold-bath-edit.JPGへ差し替え済み |  |  | ※2を参照
8 | トップページ | タイル型メニュー | 画像 | ureshino-onsen-street.JPG | 嬉野温泉街 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | 見どころページでも使用 |  |  | ※2を参照
9 | トップページ | タイル型メニュー | 画像 | ureshino-siebold-footbath.JPG | 嬉野温泉・シーボルトのあし湯 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
10 | トップページ | タイル型メニュー・見どころカード | 画像 | okawachiyama-street.JPG | 大川内山・石畳の街並み | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ | 見どころページでも使用 |  |  | ※1を参照
11 | トップページ | タイル型メニュー・おすすめ | 画像 | aioi-bridge.JPG | 相生橋 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ | モデルコースでも使用 |  |  | ※1を参照
12 | トップページ | タイル型メニュー | 画像 | koimari-park.JPG | 古伊万里公園 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | ぱくたそ |  |  |  | ※1を参照
13 | トップページ | モデルコース用タイル | 画像 | chikugo-river-lift-bridge.JPG | 筑後川昇開橋 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | トップページのモデルコース用タイルに掲載 |  |  | ※2を参照
14 | モデルコース | コース内スポット | 画像 | ureshino-onsen-aerial.JPG | 嬉野温泉街 上空 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
15 | モデルコース | コース内スポット | 画像 | takeo-onsen-station.JPG | 武雄温泉駅 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | モデルコースのコース内スポットに掲載 |  |  | ※2を参照
16 | モデルコース | 旅の締めくくり | 画像 | hamanoura-terraced-fields-sunset.JPG | 浜野浦の棚田の夕日 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | モデルコースの旅の締めくくりに掲載 |  |  | ※2を参照
17 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | nagoya-castle.JPG | 名護屋城跡 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
18 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | saga-castle-honmaru-history-museum.JPG | 佐賀城本丸歴史館 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
19 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | taku-seibyo.JPG | 多久聖廟 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
20 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | karatsu-castle-town.JPG | 唐津城下町 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
21 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | yoshinogari-historical-park.JPG | 吉野ヶ里歴史公園 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
22 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | tozan-shrine.JPG | 陶山神社 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
23 | 佐賀の見どころ | 見どころカード | 画像 | niji-no-matsubara.JPG | 虹の松原 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
24 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | sicilian-rice.JPG | シシリアンライス | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
25 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | takezaki-crab.JPG | 竹崎カニ | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
26 | グルメ | その他のおすすめグルメ | 画像 | saga-ramen.JPG | 佐賀ラーメン | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
27 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | marubouro.JPG | 丸ぼうろ | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
28 | 温泉 | 温泉紹介カード | 画像 | takeo-onsen.JPG | 武雄温泉 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
29 | 温泉 | 温泉紹介カード | 画像 | furuyu-onsen.JPG | 古湯温泉 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
30 | About | コンセプト画像 | 画像 | saga-balloon.JPG | 佐賀平野を飛ぶバルーン | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | Aboutページのコンセプト画像に掲載 |  |  | ※2を参照
31 | About | サイト紹介画像 | 画像 | yutoku-inari-shrine.JPG | 祐徳稲荷神社 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | Aboutページのサイト紹介画像に掲載 |  |  | ※2を参照
32 | グルメ | その他のおすすめグルメ | 画像 | gyoza-kaikan.JPG | 餃子会館 | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
33 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | arita-yaki-curry.JPG | 有田焼カレー | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC | 写真の準備後に掲載予定 |  |  | ※2を参照
34 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | suko-sushi.JPG | 須古寿司 | 準備中 | 未加工 | 未掲載 | photoAC | 写真の準備後に掲載予定 |  |  | ※2を参照
35 | グルメ | グルメ紹介 | 画像 | saga-nishiki.JPG | 佐賀錦 | 準備中 | 未加工 | 未掲載 | 自作 | 写真の準備後に掲載予定 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
36 | トップページ | メインビジュアル | 背景画像 | saga-hero-background-pc.JPG | PC用背景 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
37 | トップページ | メインビジュアル | 背景画像 | saga-hero-background-mobile.JPG | スマートフォン表示用背景 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
38 | 全ページ | ヘッダー | ロゴ | saga-title-logo.PNG | タイトルロゴ | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
39 | トップページ | タイル・ページ上部 | アイコン | icon-course.PNG | モデルコースアイコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
40 | 佐賀の見どころ | ページ上部 | アイコン | icon-spots.PNG | 佐賀の見どころアイコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | ※1を参照
41 | グルメ | ページ上部 | アイコン | icon-gourmet.PNG | グルメアイコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | ※2を参照
42 | 温泉 | ページ上部 | アイコン | icon-onsen.PNG | 温泉アイコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
43 | トップページ | タイル・ページ上部 | アイコン | icon-about.PNG | Aboutアイコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
44 | 全ページ | ブラウザータブ | アイコン | favicon.PNG | ファビコン | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作 | Photoshopで制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
45 | トップページ | タイル型メニュー・SNS画像 | 画像 | imarin-beach-edit.JPG | イマリンビーチの補正版 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | ぱくたそ | Photoshopで色調補正 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
46 | トップページ | タイル型メニュー・SNS画像 | 画像 | yobuko-squid-edit.JPG | 呼子のイカ補正版 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | photoAC | Photoshopで色調補正 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
47 | トップページ | サイト紹介画像 | 画像 | saga-portfolio-image.JPG | PC・スマートフォン表示の紹介画像 | 準備済み | 加工済み | 未掲載 | 自作 | Photoshopで制作。ポートフォリオへの掲載予定 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
48 | 全ページ | SNS共有画像 | 画像 | saga-small-trip-ogp.JPG | SNS共有用OGP画像 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | 自作（使用写真：ぱくたそ） | Photoshopで制作。全6ページにOGP設定を追加 |  |  | 使用写真は※1を参照
49 | 学習用 | Photoshop制作 | 画像 | saga-photo-composite.JPG | 伊万里ビーチとバルーンの合成画像 | 準備済み | 加工済み | 未掲載 | ぱくたそ・photoAC | 複数のバルーンを切り抜き、伊万里ビーチの写真に合成 |  |  | ※1・※2を参照
50 | 学習用 | Photoshop制作 | 画像 | saga-photo-color-overlay.JPG | 写真への色重ねと文字配置 | 準備済み | 加工済み | 未掲載 | ぱくたそ・photoAC | 合成画像に緑色を重ね、タイトルと説明文を配置 |  |  | ※1・※2を参照
51 | 学習用 | Photoshop制作 | 画像 | saga-background-pattern.JPG | 葉のモチーフを使用した背景パターン | 準備済み | 加工済み | 未掲載 | 自作 | Photoshopで葉と丸のモチーフを作り、繰り返しパターンとして制作 |  |  | 自作素材のため外部ライセンスなし
52 | トップページ | 温泉紹介 | 画像 | ureshino-siebold-bath-edit.JPG | 嬉野温泉・シーボルトの湯の補正版 | 準備済み | 加工済み | 掲載済み | photoAC | Photoshopで明るさ・色味を補正し、元画像から差し替え |  |  | ※2を参照
53 | グルメ | その他のおすすめグルメ | 画像 | drive-in-tori-torimeshi.JPG | ドライブイン鳥のとりめし | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照
54 | グルメ | その他のおすすめグルメ | 画像 | ide-chanpon.JPG | 井手ちゃんぽん | 準備済み | 未加工 | 掲載済み | photoAC |  |  |  | ※2を参照

## ライセンス情報
参照番号 | 素材サイト | 利用規約URL | 確認日 | 利用条件メモ
※1 | ぱくたそ | https://www.pakutaso.com/userpolicy.html | 2026-09-22 | 公式利用規約を確認。ポートフォリオWebサイト内で使用し、素材データ自体の再配布・販売は行わない。
※2 | photoAC | https://www.photo-ac.com/main/terms | 2026-09-22 | 公式利用規約を確認。ポートフォリオWebサイト内で使用し、素材データ自体の再配布・販売は行わない。